Lobos, 13 de noviembre de 2014.-

VISTO:

El Expediente Nº 4067- 17150 /11 “ Obra Pavimento”.

Que por el Artículo 108º inciso 14) de la Ley Orgánica Municipal, y los Artículos 14º inc. 9) y 97) de la Ley 11.757 “Estatuto del Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires”; y

CONSIDERANDO:

Que  es necesario concretar la Construcción de los Pavimentos que son patrimonio de este municipio, dando una mejor calidad de vida a los vecinos.-

Que es conveniente a los fines municipales ejecutar dichas obras por Administración, con personal Municipal y con personal contratado mediante cuadrillas para tal fin.-.-

Que la actual Planta funcional de Agentes Municipales cuenta con personal especializado y se prevé contratar mas obreros para poder terminar la obra en tiempo oportuno realizar paralelamente otras obras-

Que dichos Agentes especializados Municipales extenderán su jornada laboral para poder ejecutar la Obra, cumpliendo jornadas de hasta ocho (8) horas diarias; al igual que el personal contratado para idéntico fin.-

Por ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones

D   E   C  R  E  T  A

ARTÍCULO 1º:   Páguese una Bonificación no remunerativa  no bonificable por producción la cual será medida en M2  por actividad específica en la Obra, tanto al personal Municipal ó al personal Contratado a razón de los valores que se detallan en el siguiente Articulo.-

PAVIMENTOS:

P1:  Para  la cuadrilla de agentes Municipales se ha determinado una retribución equivalente a los ,   ($ 1.500,00) Pesos Un Mil Quinientos, cada 200 m2. de pavimento realizado o lo que es equivalente a 7,50 $/m2.- con el espesor que determine la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.-

P2:  Para  la cuadrilla de agentes Contratados se ha determinado una retribución equivalente a los    ($ 2.050,00) Pesos Dos Mil Cincuenta, cada 200 m2. de pavimento realizado o lo que es equivalente a 10,25 $/m2.- con el espesor que determine la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.-

P3:   El valor a que se hace referencia en P1 y P2 se relacionará a 6,874 Kg. de Cemento Portland para el valor del m2. de pavimento y de 9,395 Kg.de Cemento Portland para el valor del m2.-O sea que se irá readecuando en base al valor del Cemento Portland.-

P4:     La cuadrilla Municipal estará compuesta por: (1) un capataz y (4) operarios.-

P5:     La Cuadrilla Contratada no tiene límite de agentes para esta tarea.-

P6:   El Equipo Municipal  realizará las tareas previas de base como de finalización de obra, y se les ha asignado un valor total de ($ 4.000,00) Pesos Cuatro Mil, por cuadra  realizada o en su equivalente en m2 a una cuadra tipo con su respectiva boca calle ( m2. 913,82)

P7:   En el supuesto caso que “no” se utilice equipo mecánico alguno para las  tareas previas de base como de finalización de obra, el monto a liquidarse será el valor estipulado en P2 ó P3.-

P8 :   El valor obtenido por la medición correspondiente se dividirá por la cantidad de agentes  mas uno y al capataz le corresponderá el doble a lo liquidado a cada agente. Ello es únicamente para la cuadrilla a que se hace alusión en P1.-Esto surge de dividir el valor del m2 de la cuadrilla por seis (6).-

P9:   Se medirá el primer MARTES de cada mes  y el primer MARTES de la segunda quincena de mes calendario.-

P10:   Se hará efectivo el pago del certificado en un plazo no mayor a los 15 Quince días de su realización y siete (7) de su presentación en la Secretaría de Hacienda y Producción.-

P11: En el supuesto caso que por razones de índole mayor la Secretaría de Producción y Hacienda a través de la Tesorerías Municipal, no pudiere hacer efectivo el pago en tiempo y forma, esta deberá comunicar a la Cuadrilla ejecutante de los trabajo su demora y la fecha nueva de pago..-

P12: Respecto a lo estipulado para los equipos en P6, para el valor del m2. Se tomará la formula polinómica de :

Motoniveladora 30%+Pala Cargadora 30%+ Retro-Pala ó Retroexcavadora 20%+Camión/es20%=

En el caso de que algún equipo no interviniera, el porcentaje de aplicación será 0%, por lo que la formula será la misma y siempre se aplicará sobre el total de lo aquí determinado para la cuadra correspondiente.- O sea que el porcentaje del equipo no interviniente se reparte entre los equipos participantes en partes iguales para cada uno.--

En el caso de que interviniese de mas de un equipo de las mismas características el porcentaje establecido para cada uno de ellos se dividirá por la cantidad de ellos.- (Ej 2 motoniveladoras= 30% / 2).-

P13:Se certificara el 100% de la obra, cuando esta se halle terminada y aprobada por la Inspección de Obra.- Se aceptarán solo certificaciones parciales de hasta un 50% mientras se halle en ejecución y el otro 50% restante será cuando sea habilitado y aprobado por la Inspección tal como se expresa precedentemente.-

P14:  El valor a que se hace referencia en P2 y P3 respecto al Cemento Portland equivalente a 1 m2 de pavimento realizado y aprobado por la Inspección de Obra.-O sea que se irá readecuando en base al valor del Cemento Portland.-

P15:   Para la obtención del valor ( $/kg.) del Cemento Portland, se tomará el comprado por la Municipalidad de Lobos, para su planta hormigonera en el mes anterior al de medición por parte de Inspección de Obra.-

P16:   Para el pago del Sobrestante y de la parte Administrativa se ha determinado un valor del 10% del valor del m2, estipulado precedentemente para P1 y P2 dividido en un 7,00% para los estudios técnicos y Conducción de Obra y un 3% para la parte Administrativa.-Si por cualquier razón una de las dos funciones fueran realizadas por una de ellas se certificará el total del presente a quien lo realice.-

P17:  El balizamiento de la obra se deberá realizar tanto por la Cuadrilla Municipal como también en el caso de la Cuadrilla Contratada, desde el inicio de Obra hasta la finalización de la misma, y su pago se halla incluido dentro del valor estipulado en P2 y P3.-

ARTÍCULO 2º: El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto deberá imputarse a la Jurisdicción 1110104000 – Categoría Programática 38.76.00 Administración Obra Pavimentación del Presupuesto de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 3º: Dése copia del presente Decreto a la Dirección de Personal y a Contaduría a fin de actuar al efecto.-

ARTÍCULO  4°: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.-

## DECRETO Nº:          841 /